## план
Отчет о реализации плана мероприятий медицинской организации по результатам проведенной в 2021 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Свердловской области
ГАУЗ СО "Ирбитская стоматологическая поликлиника"
(наименование организации)
на 2022 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Без недостатков.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Запись на прием к врачу при первом обращении в медицинскую организацию | Осуществлять электронную запись пациентов приимущественно с помощью электронных сервисов ( Госуслуги, сайт Регистратура 96, официальный сайт учреждения) | 1 квартал 2022 года | секретарь руководителя Чусовитина Ирина Александровна | Выполнено, далее постоянный контроль | март 2022 года
Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и своевремменость предоставления медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/плановой госпитализации) | Осуществлять прием пациентов, в сроки, указанные в Территориальной программе ОМС |  | заведующая лечебно-профилактическим отделением Алексеева Лариса Валерьевна | Выполнено, далее постоянный контроль | 1 квартал 2022 года
Состояние санитарно-гигиенических помещений | Организовать наличие туалетной бумаги и установка автомотичиской сушилки для рук |  | Заведующая хозяйством Фоминых Наталья Юрьевна | Выполнено | 1 квартал 2022 года
Отсутсвие плечиков в гардеробе | Организовать наличие плечиков в гардеробе для верхней одежды . |  |  | Выполненно | 1 квартал 2022 года
III. Доступность услуг для инвалидов
В медицинской организации не обеспечены условия доступности для лиц с ограниченными возможностями | Обучение-инструктаж ответсвенного администратора по сопровождению лиц с ограниченными возможностями | 1 квартал 2022 года | заведующая лечебно-профилактическим отделением Алексеева Лариса Валерьевна | Проведен инструктаж (обучение) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стоиких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. | 1 квартал 2022 года
| Разместить информацию о наличии сменной кресла-коляски на окне регистратуры и гардероба. |  | секретарь руководителя Чусовитина Ирина Александровна | Размещена информация на информационных стендах поликлиники, сайте учреждения, доводится администраторами до пациентов | март 2022 года
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Удовлетворенность отношением работников медицинской организации (доброжелательность, вежливость) которые с Вами взаимодействовали | Обучение этике и деонтологии. Кодекс профессиональной этики медицинского работника. Ознакомление с Алгоритмом работы администратора | 1 квартал 2022 года | заведующая лечебно-профилактическим отделением Алексеева Лариса Валерьевна | Проведено обучение с медицинским персоналом по вопросу этики и деонтологии | март 2022 года
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Удовлетворенность комфортнустью условиями предоставления услуг в медицинской организации | Обновить указатели новигации, актуализировать информацию на информационных стендах | 1 квартал 2022 года | секретарь руководителя Чусовитина Ирина Александровна | Выполнено, далее постоянный контроль | март 2022 года
2022-10-04 |  |  | Главный врач | Шевлякова С.М.